| RAZÃO SOCIAL: Lar São Vicente de Paulo |  |  | CNPJ: 49.540.784/0001-30 |
| --- | --- | --- | --- |
| ENDEREÇO: Rua: Coronel José Pedro, nº. 1374 – Barra Funda |  |  | TELEFONE: 015-3562-1371 |
| CIDADE: Itaberá | UF: SP | CEP: 18440-000 | E-MAIL INSTITUCIONAL: larsvp_itabera@hotmail.com |

| ENTIDADE EXECUTORA: LAR SÃO VICENTE DE PAULO |  |  | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – ALTA COMPLEXIDADE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2017 TERMO DE PARCERIA Nº 01/2017 |  |  | PERIODO DE REFERÊNCIA: PRORROGAÇÃO DA PARCERIA |  |  |  |  |  |  |
| FUNCIONAMENTO: Ininterrupto (sete dias por semana, 24 horas por dia). |  |  | OBJETIVO: Acolher e garantir proteção integral aos idosos em situação de vulnerabilidade e risco. |  |  |  |  |  |  |
| Descrição do Serviço | Público Alvo | Nº de Atendidos |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MÊS / ATIVIDADE |  | Set. 21 | Out. 02 | Nov. 21 | Dez. 21 |  |  |
| Serviço de Acolhimento Institucional para idosos- Modalidade Abrigo –ILPI | IDOSOS | Programada |  | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |
|  |  | Executada |  | 21 | 20 | 20 | 20 |  |  |

ATIVIDADES REALIZADAS: - Reunião com a equipe técnica para discutir assuntos relacionados aos idosos, orientações sobre os protocolos de combate ao COVID 19, e encaminhamentos; - Comemoração dos aniversariantes do mês com festa (salgadinho, bolo e refrigerante); - Festa em datas comemorativas (carnaval, páscoa, dia mães, dia dos pais, festa junina, semana do idoso, natal, entre outros); - A Entidade oferece cinco refeições diárias e mais lanches, frutas e sucos; - Participação em reuniões de Conselhos; - A diretoria e os funcionários em parceria com voluntários realizam campanhas com a comunidade e nas redes sociais, com para auxiliar nos recursos e poder continuar mantendo todas as despesas da Entidade; - Busca de parcerias com projetos de Emendas parlamentar e empresas; - Parcerias com outros Municípios. SETEMBRO/21 Nesse mês a Entidade atendeu 21 idosos: - Atendimento da equipe de enfermagem e cuidadores todos os dias (24 horas); - Atendimento da fisioterapeuta duas vezes por semana; - Acompanhamento da nutricionista uma vez por semana; - Atendimento da terapeuta ocupacional duas vezes por semana; - Atendimento e acompanhamento da Assistente Social duas vezes por semana; - Atividades diárias (recreativas e sala de jogos); - Festa dos aniversariantes do mês; OUTUBRO/21 Nesse mês a Entidade atendeu 20 idosos: Atendimento da equipe de enfermagem e cuidadores todos os dias (24 horas); - Atendimento da fisioterapeuta duas vezes por semana; - Acompanhamento da nutricionista uma vez por semana; - Atendimento da terapeuta ocupacional duas vezes por semana; - Atendimento e acompanhamento da Assistente Social duas vezes por semana; - Atividades diárias (recreativas e sala de jogos); NOVEMBRO/21 Nesse mês a Entidade atendeu 20 idosos: - Atendimento da equipe de enfermagem e cuidadores todos os dias (24 horas); - Atendimento da fisioterapeuta duas vezes por semana; - Atendimento da terapeuta ocupacional duas vezes por semana; - Acompanhamento da nutricionista uma vez por semana; - Atendimento e acompanhamento da Assistente Social duas vezes por semana; - Atividades diárias (recreativas e sala de jogos); - Festa dos aniversariantes do mês; DEZEMBRO/21 Nesse mês a Entidade atendeu 20 idosos: - Atendimento da equipe de enfermagem e cuidadores todos os dias (24 horas); - Atendimento da fisioterapeuta duas vezes por semana; - Acompanhamento da nutricionista uma vez por semana; - Atendimento da terapeuta ocupacional duas vezes por semana; - Atendimento e acompanhamento da Assistente Social duas vezes por semana; - Atividades diárias (recreativas e sala de jogos); - Festa de Natal com entrega dos presentes; - Almoço de Natal; - Missa de ação de graças pelo ano de 2021. ASPECTOS POSITIVOS: - Apoio da comunidade nas doações; - Parceria com o CRAS na triagem dos encaminhamentos. ASPECTOS NEGATIVOS: - As dificuldades desta Entidade são cada vez maiores, devido ao grau de complexidade dos atendimentos. - O acontecimento mundial da pandemia do COVID-19 trouxe a esta organização da sociedade civil (OSC) graves e preocupantes transtornos de natureza econômica e operacional, tais como: - Queda do recebimento de doações em dinheiro; - Queda do recebimento de doações materiais (alimentos, fraldas geriátricas, produtos de higiene pessoal e produtos de limpeza); - Impedimento legal de realização de eventos beneficentes (ações entre amigos, almoços, festas, jantares, leilões de gado, quermesses e similares); - Geração de mais despesas com a aquisição extraordinária de insumos de enfermagem, EPIs e produtos de higienização e limpeza.

Os resultados da meta e do objetivo proposto no Plano de Trabalho têm sido alcançados conforme descritos no relatório e especificado na tabela,

| METAS | RESULTADOS ALCANÇADOS |
| --- | --- |
| Acolher idosos: | A Entidade sempre aberta para o acolhimento; |
| Promover a convivência familiar: | Devido à pandemia estamos com as visitas suspensas, realizado o contato com os familiares somente por telefone e vídeo chamada; |
| Promover a convivência comunitária interna: | Realizamos várias atividades com os idosos na semana do idosos, no outubro rosa, no novembro azul e no natal, somente com os funcionários; Pois a visita da comunidade ainda está temporariamente suspensa; |
| Promover convivência comunitária externa: | Na semana do idoso realizamos atividades no centro esportivo, somente com os funcionários, pois ainda estão em isolamento; |
| Promover o desenvolvimento do idoso: | Todos os dias os idosos são orientados e auxiliados com o auto cuidado (higiene pessoal), também recebem orientação sobre seus direitos e deveres; Realizam atividades com a Terapeuta Ocupacional, oficinas para o desenvolvimento da coordenação motora. Atividades de postura e fortalecimento com a fisioterapeuta; |
| Qualificação de todos os trabalhadores do Serviço: | Participação em reuniões dos Conselhos; Cursos on line conforme a disponibilidade; |